ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на добуривание и освоение (испытание) миоценовых (N1) отложений

поисковой скважины №01 месторождения Акпатлаук

в соответствии Индивидуальному рабочему проекту

Местоположение объекта:

- в географическом отношении: Туркменистан, Балканский велаят, Эсенгулыйский этрап;

- в геотектоническом отношении: Южно-Каспийская впадина, Гогерендаг-Экеремская зона поднятий, Акпатлаукская складка;

- в нефтегазоносном отношении: Южно-Каспийский нефтегазоносный комплекс, Западно-Туркменская газонефтеносная провинция, Гогерендаг-Экеремская газонефтеносная область.

Цель задания:

- добуривание скважины – «завершение бурением», то есть:

- добуривание скважины с глубины 3447м до 4700м;

- изучение вскрываемого геологического разреза скважины (геофизические и геолого-технологические исследования, испытания пластов, отбор керна и шлама в открытом стволе скважины);

- крепление скважины (1-й основной вариант: II технической колонной – Ø244,5мм и эксплуатационной колонной – Ø139,7мм; 2-й альтернативный вариант: II технической колонной – Ø244,5мм, «хвостовиком» – Ø193,7мм и эксплуатационной колонной – Ø139,7/127мм).

- освоение (испытание) только миоценовых (N1) отложений скважины, то есть:

- освоение (испытание) в эксплуатационной колонне пластов-коллекторов (по результатам ГИС) миоценовых (N1) отложений, в количестве 5-ти объектов (по Индивидуальному рабочему проекту);

- геологически и технологически обоснованные результаты по освоению пластов-коллекторов миоценовых (N1) отложений.

Назначение скважины: изучение разреза и поиск скоплений нефти и газа в миоценовых (N1) отложениях.

Заказчик Индивидуального рабочего проекта скважины: ГК «Туркменгеология».

Исполнитель Индивидуального рабочего проекта скважины: Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз».

Буровая установка: предоставляется Подрядчиком, с набором работников в соответствии с законодательством Туркменистана.

Данные по скважине:

|  | Проект |  | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина (м) | 4700 |  | 3447 |  |
| Горизонт (индекс) | N1 |  | N2НК |  |
| Стратиграфия (индекс – интервал, м.) | Q N2ап N2ак N2ВК N2НК N1 | 0 – 505 505 – 1180 1180 – 1415 1415 – 2560 2560 – 3620 3620 – 4700 | Q N2ап N2ак N2ВК N2НК N1 | 0 – 528 528 – 1202 1202 – 1433 1433 – 2635 2635 – заб. – |
| Примечание: Геологический разрез коррелируется в соответствии с фактическими данными геофизических исследований скважин, выполняемых в процессе бурения, палеонтологического исследования шлама и керна. |  |  |  |  |
| Конструкция (основной вариант) (диаметр, мм – интервал, м) | Ø720 Ø530 Ø426 Ø324 Ø244,5 Ø139,7 | 0 – 30 0 – 150 0 – 1200 0 – 3200 0 – 3700 0 – 4700 | Ø720 Ø530 Ø426 Ø324 Ø244,5 Ø139,7 | 0 – 30 0 – 150 0 – 1195 0 – 2935 – – |
| Конструкция (альтернативный вариант) (диаметр, мм – интервал, м) | Ø720 Ø530 Ø426 Ø324 Ø244,5 Ø193,7 Ø127/139,7 | 0 – 30 0 – 150 0 – 1200 0 – 3200 0 – 3700 3600 – 4200 0 – 3500 – 4700 | Ø720 Ø530 Ø426 Ø324 Ø244,5 Ø193,7 Ø127/139,7 | 0 – 30 0 – 150 0 – 1195 0 – 2935 – – – |
| Технические характеристики обсадных колонн | Ø244,5мм. – 13,84мм, Р-110. Ø193,7мм. – 12,7мм, Р-110. Ø139,7мм – 10,54мм, Р-110. Ø127мм. – 9,19мм, Р-110. |  | толщина стенки Ø324мм. колонны 12,4мм, группа прочности стали М, резьба ВС. |  |
| Примечание: Глубины спуска колонн уточняются по фактическим результатам проведенных ГИС. |  |  |  |  |

Предусматриваемые исследования по разрезу скважины:

| Отбор керна |  | Испытание в открытом стволе скважины |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Интервал (м) | Всего (м) | Интервал (м) | Всего (м) |
| 3500 – 3510 3550 – 3560 3600 – 3610 3650 – 3660 3700 – 3710 3750 – 3760 3800 – 3810 3850 – 3860 3900 – 3910 3950 – 3960 4000 – 4010 4050 – 4060 4100 – 4110 4150 – 4160 4200 – 4210 4250 – 4260 4300 – 4310 4350 – 4360 4400 – 4410 4450 – 4460 4500 – 4510 4550 – 4560 4600 – 4610 4650 – 4660 4690 – 4700 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 3500 – 3600 4000 – 4100 4200 – 4300 | 100 100 100 |
|  |  | Испытание в эксплуатационной колонне скважины |  |
|  |  | Интервал (м) | Всего (м) |
|  |  | 4660 – 4680 4520 – 4530 4300 – 4310 4050 – 4060 3750 – 3760 | 20 10 10 10 10 |
|  |  | Геолого-технологические исследования в скважине |  |
|  |  | Интервал (м) | Всего (м) |
|  |  | 3447 – 4700 | 1253 |
|  |  | Отбор шлама |  |
|  |  | Интервал (м) | Всего (м) |
|  |  | 3447 – 4700 | 1253 |
|  |  | Геофизические исследования в скважине (стандартные и детальные комплексы) |  |
|  |  | Интервал (м) | Всего (м) |
|  |  | 3447 – 4700 | 1253 |
| Примечание: Интервалы предусматриваемых исследований будут отрегулированы по фактически вскрытому геологическому разрезу в процессе бурения скважины. |  |  |  |

Ожидаемые давление и температура по разрезу скважины:

| Интервал (м) | Градиент давления пласта (г/см3) | Градиент гидроразрыва пласта (г/см3) | Пластовое давление (атм) | Параметры раствора (г/см3) | Температура (0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 505 505 – 1180 1180 – 1415 1415 – 2000 2000 – 2560 2560 – 2800 2800 – 3200 3200 – 3400 3400 – 3620 3620 – 3800 3800 – 4000 4000 – 4400 4400 – 4700 | 0,1 – 0,12 0,12 – 0,125 0,125 – 0,13 0,13 – 0,135 0,135 – 0,140 0,140 – 0,144 0,144 – 0,165 0,165 – 0,185 0,185 – 0,205 0,205 – 0,210 0,210 – 0,212 0,212 – 0,215 0,215 – 0,218 | 0,149 – 0,162 0,162 – 0,166 0,166 – 0,169 0,169 – 0,195 0,195 – 0,197 0,197 – 0,199 0,199 – 0,210 0,210 – 0,220 0,220 – 0,230 0,230 – 0,232 0,232 – 0,233 0,233 – 0,235 0,235 – 0,236 | 60,6 147,5 184 270 358,4 403,2 528 629 742,1 798 848 946 1024,6 | 1,40 1,40 1,45 – 1,48 1,48 1,48 – 1,55 1,55 1,76 1,94 2,20 2,20 2,26 2,26 2,26 | 32 44 49 60 71 75 83 87 91 94 98 106 113 |
| Примечание: Ожидаемые данные уточняются по фактическим данным в процессе бурения. В скважине буровой раствор на углеводородной основе. |  |  |  |  |  |

Ожидаемые осложнения: 3447-4700м образование желобов, искривление скважины, прихваты, возможны приток газа и воды, поглощение бурового раствора, заедание, 3700-4300м максимальные интервалы сланцевой глины, - возможен приток газа и воды, поглощения, обвалы стенок скважины; 4300-4700м приток газа и воды, поглощение бурового раствора, потеря устойчивости стен и обвалы горной породы.

При разработке скважины имеется обильное извлечение породы вместе с жидкостью, т.е. незрелые породы-коллекторы, которые приводят к засорению фильтра и насосно-компрессорных труб. Наличие упомянутого является сложным обстоятельством освоения скважины.

Содержание сероводорода в флюиде: нет.

Заказчиком предмета тендера является: Государственная корпорация «Туркменгеология».

Исполнять работы по строительству скважины: в соответствии с Индивидуальным рабочим проектом скважины. Подрядчик составляет план действий на скважине и согласовывает с Заказчиком. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком на каких объектах и какие работы будут проводиться при освоении скважины.

Заказчик предоставляет Подрядчику:

- рабочую площадку для монтажа буровой установки соответствующей для проведения бурения и освоения 5-ти объектов.

Подрядчик на сервисные услуги (исследовательские, тампонажные, груз перевозочные и др.) по данному проекту привлекает уполномоченные подразделения государственных организаций нефтегазового комплекса Туркменистана.

Подрядчик ведет работы по геолого-техническому заданию своими силами и материально-техническими ресурсами и обеспечивает себя горюче-смазочными материалами.

После завершения работ согласно данному геолого-техническому заданию Подрядчик передает Заказчику на безвозмездной основе, весь геолого-технологический материал по проводимым работам на русском языке.

Предусмотреть присутствие инженерно-технического персонала Заказчика на рабочем месте в любое время суток.

Численное соотношение персонала Сторон предусмотреть в соответствии с действующим законодательством Туркменистана.

Подрядчик предоставляет коммерческое предложение с полной разбивкой всех видов работ.

При успешном исполнении данного проекта Подрядчиком, Заказчиком будет принято в установленном порядке решение на проведение аналогичной (добуривание и освоение (испытание) миоценовых (N1) отложений) работы в скважинах месторождений Кеймир и Экерем.