ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на тендерное предложение по капитальному ремонту с заменой внутренних устройств, футеровок реактор-регенераторного блока 100 установки миллисекундного каталитического крекинга MSCC Туркменбашинского КНПЗ.

| 1. Заказчик. | ГК “Туркменнебит”. |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование Предприятия. | Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), г.Туркменбаши, Туркменистан. |
| 2. Объект | 2.1 Установка миллисекундного каталитического крекинга MSCC. |
| 3. Оборудование | 3.1 Реактор V101, серийный № 13588/А. 3.2 Регенератор-комбастор V102/103, серийный № 13588/В-13588/С. 3.3 Редукционная камера V401, серийный № 14231/C. 3.4 Подогреватель воздуха Н101, манифольд смешения использованного катализатора. Производитель оборудования: G&G INTERNATIONAL NV Molenveg 109 B-2830 Wellebroek Belgium. г. изг. 1998. |
| 4. Основание для предоставления технических услуг | 4.1 Разрешение Кабинета Министров Туркменистана. 4.2 Протоколы технических совещаний ТКНПЗ. |
| 5. Цели | 5.1 Капитальный ремонт с заменой наружных и внутренних устройств, абразивостойкой, огнеупорной футеровки в реакторе V101, регенератор-комбасторе V102/103. 5.2 Ремонт футеровки в редукционной камере V401, подогревателе воздуха Н101, манифольде смешения использованного катализатора. |
| 6. Подрядчик | Будет определен по результатам международного тендера. |
| 7. Объем работ и услуг Подрядчика | 7.1 Поставка наружных и внутренних устройств, необходимых для проведения ремонта реактора V101 и регенератор-комбастора V102/103 согласно приложение №1. При изготовлении и поставке наружные и внутренние устройства должны быть максимально укомплектованы, сварены и торкретированы в цехах производителя (изготовителя). 7.2 Расчет и поставка необходимого количества материалов для замены абразивостойкой и огнеупорной футеровки, включая анкерную систему в соответствии с исполнительной проектно-технической документаций. 7.3 Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества, заводов-производителей и отчеты об испытаниях. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными не ранее 2023 года. 7.4 Замена наружных, внутренних устройств и футеровки реактора V101, состоящая из следующих работ: а) замена 4-х впускных каналов внешних циклонов согласно чертежу № C-4661/04, б) замена райзера (стояка) и спускных труб в сборе согласно чертежу № CH13588AK. При замене спускных труб предусмотреть надлежащую внутреннюю износостойкую огнеупорную футеровку, разъединительного устройства с верхней головкой, с новой системой крепления. При этом предусмотреть увеличение диаметра трубы чтобы исключить разрушение и изменение технологических параметров в процессе эксплуатации. в) замена нижней и верхней решётки в сборе согласно чертежу № CH13588AL, предусмотреть поставку дополнительную секцию решетку в 2 (два) к-та, г) замена распределителя пара в сборе согласно чертежу СН13588АМ, дополнительно предусмотреть шестигранные огнеупорные анкеры из нержавеющей стали 410 и износостойкую футеровку, а также предусмотреть поставку 50 шт. запасных патрубков, д) демонтаж/монтаж узла ввода сырья для замены наконечников форсунки в количестве 15 шт. (№ чертежа 2MSCC-36994), е) замена узла ввода катализатора в соответствии с чертежами № 04301-5901, 04301-5902, 04301-5903. ж) полная замена внутри корпуса реактора футеровки, включая анкерную систему согласно чертежам №.7030-03-А1, 7030-04-А1, 7030-05-А1, демонтаж, нанесение, выдержка, сушка, контроль качества огнеупорных материалов в соответствии с исполнительной проектно-технической документации. 7.5 Замена наружных, внутренних устройств и футеровки регенератор-комбастора V102/103, состоящая из следующих работ: а) демонтаж/монтаж верхнего днища регенератора, замена циклонной группы в сборе согласно чертежу № C-4661/10, б) замена нагнетательной камеры в сборе, чертеж №SR13588BK. в) замена верхнего райзера (стояка) в сборе согласно чертежу № SR13588BН, г) замена нижнего райзера (стояка) с распределителем воздуха согласно чертежу № SR13588BG, д) замена компенсационного элемента в соответствии с чертежом № WL13588BN, е) замена распределителя воздух-катализатора в сборе согласно чертежу №. SR13588BF, ж) полная замена внутри корпуса регенератор-комбастора футеровки, включая анкерную систему согласно чертежам №.7030-06-А1, 7030-07-А1, 7030-08-А1, №.7030-09-А1, 7030-10-А1, демонтаж, нанесение, выдержка, сушка, контроль качества огнеупорных материалов в соответствии с исполнительной проектно-технической документации. 7.6 Произвести ремонт футеровки на основании предварительной инспекции в периоды плановых остановок установки MSCC следующего оборудования (возможно проведение термографического исследования в период эксплуатации установки, но не более чем за 6 месяцев до выполнения ремонтных работ, изложенных в данном ТЗ): а) подогревателя воздуха Н101, б) манифольда смешения использованного катализатора, дополнительно предусмотреть поставку шестигранную сетку в байонете в размере 5 м2. В нагревателе воздуха Н101 после манифольда смещения потоков предусмотреть изменения конфигурацию кровля на входе лифтового стояка, где происходит сильный износ стенки острого угла соединения до угла закручивания потока и затыльной частью стояка движения регенерированного катализатора. в) лифта-райзер использованного катализатора, г) редукционной камеры V401 (чертеж №.7074-02-А1), д) линий катализаторопроводов (регенерированного, циркуляционного, отработанного и прочие). 7.7 Заменить на новые нижеперечисленные компенсаторы: а) тех№ MS-107, чертёж № 18.138.762-01 б) тех№ MS-108, чертёж № 18.138.762-02; в) тех№ MS-109, чертёж № 18.138.762-03; г) тех№ MS-110, чертёж № 18.138.762-04; д) тех№ MS-401, чертеж № 18.138.782-01. 7.8 Заменить на новые нижеперечисленные шиберные задвижки: а) тех№ MS-101, на линии регенерированного катализатора; б) тех№ MS-102, на линии использованного катализатора; в) тех№ MS-103, на линии рециркулирующего катализатора; г) тех№ MS-402 (А/Б), на линии газоотвода. д) гидравлический блок управления мощностью (HPCU) – 5 к-та. 7.9 Предусмотреть замену с учетом модернизации системы розжига подогревателя воздуха Н101, с комплектом ЗИП датчиков детектора пламени 2 к-та. 7.10 Спроектировать и произвести монтаж запорной арматуры 40" S300 с механическим устройством пользования на шлёмовой линии реактора V101. При монтаже учесть изменение примыкающей линии пара V101 на свечу, конструкции площадки обслуживания, штуцеров и подвесок. 7.11 Произвести замену и пуско-наладку соленоидных клапанов, Тех.№ 100 XV 0504 и 100 XV 0505 установленных под бункером хранения свежего катализатора V104 в количестве 2 комплекта. 7.12 Спроектировать и установить дополнительные штуцеры Ø 6" с запорной арматурой в количестве 8 шт. в зоне компенсационного элемента наружной части корпуса регенератор-комбастора V102/103 с целью проведения периодической инспекции и чистки. 7.13 Монтаж необходимых для производства ремонтных работ дополнительных элементов крепления временных опор, штуцеров и элементов усиления обечаек на корпусах реактора V101, регенератор-комбастора V102/103. 7.14 При необходимости демонтаж с последующим восстановлением площадок обслуживания, лестниц и других металлоконструкций для проведения ремонтных работ, а также покрасочные работы в местах резки и сварки. 7.15 Проект производства работ должен быть разработан, согласован с ТКНПЗ и работы должны производиться при техническом сопровождении Производителей оборудования и огнеупорных материалов. 7.16 Разработка ПОР (план организации работ) с применением грузоподъёмных механизмов, подбор грузозахватных приспособлений, определение мест и способов строповки груза. 7.17 Подготовка основания площадки под грузоподъёмные механизмы. 7.18 Расчет, доставка на монтажную площадку металлоконструкций, лесов, подмостей, грузоподъёмных и специальных приспособлений для укрупнённой сборки поставляемого оборудования. 7.19 Контроль качества сварных соединений, абразивостойкой и огнеупорной футеровки всеми необходимыми неразрушающими методами контроля в полном объёме с предоставлением отчетных документов. 7.20 Для обеспечения контроля качества за огнеупорными материалами, а также его применением (нанесение, выдержка, сушка) во время проведения ремонтных работ необходимо привлечь независимую компанию с мировым именем имеющую опыт монтажа футеровок, специализирующих на огнеупорных материалах (Quartis, Causeway, York Linigs, Gouda Vuurvast, RHI и др.) с предоставлением соответствующих гарантии качества. |
| 8. Сроки выполнения работ | 8.1 В целях выполнения всего комплекса работ по ТЗ разработать проект производства работ в 2 останова (этапа) с учетом вывода в ремонт установки MSCC по ежегодным графикам ТКНПЗ на 2024-2025 годы. 8.2 Ремонтные работы выполнять в периоды проведения ежегодного капитального ремонта установки MSCC в течение 35 календарных дней включая останов и пуск. 8.3 В тендерном предложении предусмотреть сроки выполнения ремонтных работ исходя из графика работ по 12 часов семь дней в неделю, а также возможность выполнения всех видов работ круглосуточно. |
| 9. Основные требования ТКНПЗ | 9.1 Подрядчик должен иметь на осуществляемые виды деятельности лицензии, сертификаты в области промышленной безопасности, выданные государственными (национальными) уполномоченными органами отвечающие международным стандартам. 9.2 Подрядчик должен обладать положительным опытом выполнения подобных ремонтных работ, в том числе работ по замене и ремонту футеровок установок MSCC и FCC не менее 10 лет (обязательное наличие референс-листа с указанием, когда и на каких заводах проводились аналогичные ремонтные работы). 9.3 Подрядчик обязан соблюдать действующие на ТКНПЗ нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 9.4 Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированных и опытных специалистов компании в достаточном количестве для выполнения указанного объема работ в установленные сроки. 9.5 Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством своими силами или с привлечением субподрядных организаций, необходимых средств и ресурсов. 9.6 Подрядчик должен иметь все необходимые приспособления для выполнения работ, изложенных в настоящем ТЗ, (грузоподъемные механизмы для выполнения всех видов работ, инвентарные леса, оборудование для резки метала, сварочное оборудование, электроды, инструменты, оборудование и приспособления для демонтажа/монтажа и сушки футеровки, оборудование и материалы для неразрушающего метода контроля, расходные материалы и т.д.). 9.7 Выполнение всего комплекса работ, изложенных в настоящем ТЗ: демонтаж/монтаж оборудования, сварочные работы, футеровачные работы в соответствии стандартных спецификаций: UOP 3-22-6 для футеровок, выполняемых методом торкретирования, UOP 3-24-3 для футеровок, выполняемых методом вибролитья, UOP 3-25-6, 3-31-2 для футеровок выполняемых методом ручной набивки по гексагональной сетке и «S»-образным элементам с приемкой качества выполненных работ аттестованным инспектором с независимой стороны, оговорённых в пункте 7.19-7.20. 9.8 Работы должны выполняться в строгом соответствии исполнительной проектно-технической документации лицензиара компании UOP, проектировщика, международным стандартам, в том числе с стандартными/проектными спецификациями, рабочими чертежами, технологическими операционными картами, процедурами, инструкциями по демонтажу и монтажу производителя материалов, изготовителя устройств. 9.9 При замене внутренних устройств регенератора V102 указанных в пунктах 7.5 (в, г, д) Подрядчик должен учесть последние изменения, модернизации, рекомендованные компанией UOP. 9.10 Подрядчик должен обеспечить возможность оперативного прибытия специалистов в случае изменения ТКНПЗ запланированных сроков ремонта установок. При этом ТКНПЗ не менее чем за 60 дней до начала ремонта сообщает Подрядчику о сроках проведения работ. 9.11 Приём-сдача оборудования оформляется соответствующим актом после завершения ремонтных работ, пуска установки и проведения эксплуатационного теста 72 часа в режиме эксплуатации установки. 9.12 Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные ремонтные работы в письменном виде на срок не менее 36 месяцев после выполнения работ и пуска оборудования в эксплуатацию. В случае выявления некачественного выполнения работ Подрядчик устраняет недостатки своими силами за свой счет в течение всего гарантийного срока 9.13 По завершению ремонтных работ поэтапно Подрядчик передаёт ТКНПЗ исполнительную документацию в полном объёме (отчетных документов о выполненной работе, включая чертежи и необходимые консультации, рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования). 9.14 Демонтаж-монтаж оборудования КИП и А, электрического оборудования будет выполнен специалистами ТКНПЗ. |
| 10. Дополнительные требования | 10.1 Подрядчик берет на себя оплату расходов на проезд от населенного пункта Подрядчика до г. Туркменбаши и обратно, а также визовые услуги, оплачивает расходы за проживание в гостинице г.Туркменбаши, питание, обеспечивает проезд до промышленной площадки и до места проживания (гостиницы). |
| 11. Условия оплаты работ | 11.1 Оплата работ по контракту производится Заказчиком с учетом 5 гарантийного платежа после завершения фактически выполненных работ, путем перечисления средств на расчётный счёт Подрядчика после предоставления отчётных документов и подписания акта приемки выполненных работ на основании счёта-фактуры за выполненные работы. |

Приложение №1:

Перечень необходимых наружных и внутренних устройств для ремонта установки MSCC цеха №7.